## Gantt
Far Cry 5 钓鱼小游戏 - 4周开发甘特图
依据 Notion 文档：《Far Cry 5 钓鱼小游戏 PRD（拆解）》
规划假设：4 周冲刺，每周 5 个工作日，按 M1→M4 逐步交付，并纳入美术/音效占位与补齐
阶段 | 模块 | 主要工作项 | 交付物 | 负责人建议 | W1 | W2 | W3 | W4 | 里程碑/备注 | 当前状态 | 完成度 | 当前结论 | 主要缺口 / 下一步
M1 基础闭环 | 基础交互 | 装备钓竿、抛竿、咬钩、遛鱼、上鱼状态机 | 可玩钓鱼闭环 Demo | 玩法程序 | ■ |  |  |  | 周末形成首次可玩版本 | ??? | 95% | FishGamePresenterV2 ?????/??/??/??/??/???????????????45m ???????? UI ??? | ?????????? FishGame UI ???????/????????????????
M1 基础闭环 | 鱼与钓点 | 基础鱼 AI / 刷新 / 基础钓点配置 / 水域判定 | 基础钓点 1 处 | 策划+程序 | ■ |  |  |  | 支持首钓 | 部分完成 | 40% | 已实现 12 种鱼定义、随机出鱼与鱼饵偏好加权；WaterCard 仅有“当前水域/河岸试钓区”文本展示。 | 补真实钓点配置、水域判定、场景钓点对象与首钓入口。
M1 基础闭环 | 工具接入 | 武器轮盘挂接钓竿、背包记录鱼 | 轮盘与库存可用 | 客户端 | ■ |  |  |  | 流程可从主循环进入 | ???? | 50% | FishGame ???? Gameplay ????? TripleMerge ?????FishGame ????????????? FishGame ???? | ????????????/???????????????????
M1 基础闭环 | 经济闭环 | 商贩出售鱼换钱、失败提示（断线/脱钩） | 售卖界面初版 | 客户端 | ■ |  |  |  | 形成上鱼→变现闭环 | ???? | 70% | ???????????Coin ?????????????????????????????????????? | ??? UI/??????????????????????????
M2 成长系统 | Perk 接入 | Fisher King 接入，疲劳加速参数生效 | Perk 效果可验证 | 玩法程序 |  | ■ |  |  | 成长逻辑贯通 | 未发现实现 | 0% | 仓库未检索到 Fisher King 或 Perk 对钓鱼疲劳参数的接入代码。 | 接入现有 Perk 系统，并让鱼竿疲劳倍率受配置驱动。
M2 成长系统 | 鱼饵系统 | 5 种鱼饵数据、切换轮盘、未解锁置灰 | 鱼饵轮盘 | 客户端+策划 |  | ■ |  |  | 有清晰解锁反馈 | ???? | 70% | ??? 5 ????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????? FishGame ???????
M2 成长系统 | 鱼种偏好 | 鱼饵-鱼种偏好规则与重鱼生成条件 | Fish/Rod/Lure 数据表 v1 | 策划 |  | ■ |  |  | 为重鱼与纪录铺路 | ???? | 75% | Fish/Rod/Lure/Distance/Global ???????????????????????????????????? | ???????????????????????????
M3 目标系统 | Hard Spot | Hard Fishing Spot 标记、难度规则、挑战鱼生成 | 硬钓点玩法可测 | 策划+程序 |  |  | ■ |  | 高阶挑战上线 | 未发现实现 | 0% | 未在运行时代码中检索到 Hard Fishing Spot、挑战鱼规则或硬钓点配置。 | 先定义硬钓点数据结构，再接挑战鱼生成和场景标记。
M3 目标系统 | 纪录板 | 区域纪录计算、刷新逻辑、纪录板 UI | 纪录板 UI v1 | 客户端 |  |  | ■ |  | 板子能更新 | 未发现实现 | 0% | 未检索到区域纪录计算、纪录刷新逻辑或纪录板 UI。 | 补纪录数据结构、刷新逻辑、展示 UI 和触发时机。
M3 目标系统 | 终极解锁 | Old Betsy 解锁条件判定与发放 | 终极鱼竿脚本 | 玩法程序 |  |  | ■ |  | 目标链闭环 | 未发现实现 | 0% | Old Betsy 只出现在 ThirdParty 参考脚本中，当前项目运行时代码未接入。 | 补解锁条件判定、发放逻辑、装备入口和终极鱼竿参数。
横向支持 | 角色与道具占位 | R15 角色沿用、基础钓竿/浮漂/鱼线 Beam 占位接入，确保第三人称演示成立 | 可演示角色钓鱼动作占位版 | 客户端+技术美术 | ■ | ■ |  |  | 先保证“能看懂、能演示” | ???? | 30% | FishGame UI ?????????????????????????/??/?? Beam ?????????? | ????????????????????????????
横向支持 | 动画与手感反馈 | 装备/抛竿/等待/收线/上鱼/失败动作占位，配合 whoosh、bite、reel、fail 等 P0 音效接入 | 动画/SFX 占位包 v1 | 客户端+音频 | ■ | ■ |  |  | 首钓体验不再像木偶钓空气 | 未发现实现 | 0% | 未见装备/抛竿/等待/收线/上鱼/失败动画资源接入，也未见 P0 音效接线。 | 补动作占位和 whoosh/bite/reel/fail 等关键音效，先保证演示可读性。
横向支持 | 鱼/UI 素材 | MVP 先做 4-6 种鱼模型或占位、鱼与鱼饵图标、咬钩/拉力/成功失败提示 UI | 鱼/UI 素材包 v1 | UI+美术 |  | ■ | ■ |  | 第2周先满足成长演示，第3周补全目标展示 | ???? | 45% | FishGame UI ???????12 ??? 5 ?????????????/??/???????? | ? 4-6 ?????????????????????????/??/???????
横向支持 | 场景/VFX/纪录板 | 水花/气泡/鱼跃提示、基础钓点场景件、商贩摊位、纪录板 UI 视觉稿与实现支持 | 钓点与纪录板表现 v1 | 美术+UI |  |  | ■ |  | 支撑 Hard Spot 与纪录系统可读性 | 未发现实现 | 0% | 未见水花/气泡/鱼跃提示、商贩摊位、纪录板视觉实现或场景件接入。 | 优先补钓点 VFX、Hard Spot 标识和纪录板视觉占位。
横向支持 | 风格统一与素材清理 | 补齐 12 种鱼展示、4 档钓竿差异化、免费素材安全检查、性能与体素风统一、P1 音效补强 | 美术音频整合包 v2 | 美术+客户端 |  |  |  | ■ | 上线前解决“功能有了但卖相很糙”问题 | 未发现实现 | 0% | 未见 12 种鱼展示补齐、4 档鱼竿差异化、免费素材治理记录或 P1 音效增强。 | 进入上线阶段前补素材清理、性能检查和风格统一。
M4 平衡打磨 | [9 empty] | 阶段检查 | M4 子项见下
M4 平衡打磨 | 引导反馈 | 新手引导、提示文案、失败原因可读性优化 | 引导文案与提示版 | 策划+客户端 |  |  |  | ■ | 首钓学习成本下降 | ???? | 40% | ??????????????????/???????????????????????? | ????????????????????????
M4 平衡打磨 | 埋点测试 | 埋点全量接入、边界场景测试、回归修复 | 测试报告+埋点验证 | 测试+程序 |  |  |  | ■ | 达到上线质量门槛 | 未发现实现 | 0% | 未检索到钓鱼相关埋点/Analytics；Assets 下也没有 FishGame 自动化测试。 | 补埋点、边界场景用例、回归测试与上线前 checklist。
里程碑定义 | [9 empty] | 里程碑状态 | 按代码/资源现状评估
M1 | 基础钓鱼闭环 | 从装备钓竿到成功上鱼并可出售 | [7 empty] | ???? | 75% | ?????????????????????? Coin??????????????????????? | ????????????????????? M1 ?????
M2 | 成长系统 | Perk、鱼饵、重鱼条件全部贯通 | [7 empty] | ???? | 45% | ???????????????????????????? | Perk??????????????????????????????
M3 | 目标系统 | Hard Spot、纪录板、Old Betsy 解锁完成 | [7 empty] | 未发现实现 | 0% | Hard Spot、纪录板、Old Betsy 三项均未在运行时代码中落地。 | 建议先做数据结构和 UI 占位，再串目标链。
M4 | 平衡与打磨 | 埋点、边界、引导、数值与测试回归完成 | [7 empty] | 未发现实现 | 0% | 埋点、边界、引导、数值与测试回归尚未形成上线项。 | 先补 QA 与数据层，再做数值打磨。

## Weekly Acceptance
每周验收标准
口径：必须能演示、能复现、能判定通过/不通过，避免那种“感觉差不多”式验收。
周次 | 验收主题 | 验收标准 | 演示场景 | 失败判定
第1周 | M1 基础钓鱼闭环 | 1) 新档已解锁钓竿后，30 秒内可完成 1 次成功钓鱼。 2) 玩家可在武器轮盘装备钓竿并在可钓水域正常抛竿。 3) 完成咬钩→遛鱼→上鱼流程后，鱼进入库存。 4) 可在商贩处出售鱼，金钱增加正确。 5) 断线/脱钩时有明确失败提示。 6) 第三人称下至少具备“可读”的钓鱼动作与 P0 音效反馈，不允许全静态无反馈演示。 | 新档进入基础钓点，展示第三人称装备/抛竿/咬钩/上鱼反馈，先成功钓 1 条鱼，再故意操作失误触发 1 次失败，最后出售鱼。 | 任一核心链路中断；库存/金钱不同步；失败后无反馈或反馈错误。
第2周 | M2 成长与鱼饵 | 1) Fisher King perk 解锁后立即生效，遛鱼耗时有可感知下降。 2) 5 种鱼饵可见，可切换，未解锁状态正确置灰。 3) 不同鱼饵对目标鱼种命中率或权重差异符合配置。 4) 重鱼生成条件可通过配置复现并被成功捕获。 5) MVP 鱼/UI 素材已接入，至少 4-6 种鱼在图标或模型层面可区分。 | 演示 perk 解锁前后同种鱼的遛鱼时间差；切换至少 3 种鱼饵并验证目标鱼偏好差异，同时确认鱼/UI 资产已能区分主要内容。 | Perk 不生效；鱼饵无法切换；偏好规则与配置不一致；重鱼条件不可复现。
第3周 | M3 目标系统 | 1) Hard Fishing Spot 可稳定触发挑战鱼规则。 2) 破纪录后区域纪录板立即更新。 3) 满足 Old Betsy 解锁条件后可领取并装备使用。 4) 目标链路具备可追踪性，玩家知道还差什么。 5) 鱼跃提示、纪录板 UI、基础钓点场景件已到位，目标系统具备足够可读性。 | 在指定硬钓点完成 1 次挑战鱼捕获，刷新 1 条纪录，并展示纪录板 UI、鱼跃提示和 Old Betsy 领取。 | 硬钓点不稳定；纪录不刷新或显示错误；终极鱼竿条件判定错误；玩家无进度反馈。
第4周 | M4 平衡与上线质量 | 1) 核心埋点事件可正常上报并验证字段完整。 2) 关键测试用例全部通过，无阻塞级 bug。 3) 首次钓鱼引导清晰，失败原因可读。 4) 钓鱼收益不压倒其他主要赚钱方式。 5) 关键边界场景可正常处理，如无鱼水域、未装备钓竿、无对应鱼饵挑战重鱼。 6) 免费素材已完成安全清理与性能检查，视觉风格和音效完成基础统一。 | 跑完整新手流程与 1 轮回归用例，检查日志/埋点；对比钓鱼收益与其他经济来源，并抽查免费模型/音效的安全和性能。 | 埋点缺失；存在阻塞 bug；新手首钓频繁失败；经济失衡；边界场景误导玩家。

## Milestones
里程碑与依赖
项目节奏 | 4 周，建议每周预留 0.5 天缓冲
关键依赖 | 武器轮盘、背包/库存、商店系统、Perk 系统、UI 资源支持、免费素材筛选与清理流程
资源建议 | 1 名玩法程序 + 1 名客户端/UI + 1 名策划/数值 + 测试支持；美术/音频可由兼职或免费素材占位补足
风险提示 | 若第2周素材接入拖慢玩法，可先用占位模型/纯文字 UI 保证功能验收；免费模型导入必须清理未知脚本
来源 | https://www.notion.so/c54ed9a1d3014e379ed1ae15d496527f （2026-03-21 更新版，含美术与音效素材清单）

## Art Breakdown
类别 | 具体需求 | 优先级 | 建议排期 | 验收口径
角色与动画 | R15角色复用；装备/抛竿/等待/收线/上鱼/失败动作 | P0 | W1-W2 | 第三人称演示中动作可区分，关键状态不混淆
道具 | 基础钓竿、4档鱼竿差异化、浮漂/鱼线Beam | P0/P1 | W1-W4 | W1可占位，W4完成差异化与统一风格
鱼与图标 | 12种鱼，MVP先4-6种；鱼和鱼饵图标 | P0 | W2-W4 | W2至少可区分4-6种，W4补齐12种展示
水体与VFX | 水花、气泡、鱼跃提示 | P0 | W2-W3 | 玩家能一眼看出可钓点、咬钩和落水反馈
场景件 | 码头/湖岸/木桥、商贩摊位、钓点标识 | P1 | W3 | 支持Hard Spot和卖鱼场景展示
UI | 轮盘图标、咬钩提示、拉力警告、纪录板UI | P0 | W2-W3 | 功能提示和目标系统具备可读性
音效 | whoosh、splash、bite、reel、tension、success、fail | P0 | W1-W2 | 闭眼也能听出关键状态变化
增强音效 | achievement、cash、环境氛围 | P1 | W4 | 不影响功能验收，但提升上线完成度
免费素材治理 | 清理未知脚本、性能检查、统一体素风 | P0 | W4 | 无不明脚本/外链，性能与风格可接受

## 进度跟踪
Far Cry 5 钓鱼小游戏 - 当前进度跟踪
?????2026-03-27??????????????????????????? PRD ???????
阶段 | 已完成 | 部分完成 | 未发现实现 | 阶段结论
M1 基础闭环 | 1 | 3 | 0 | ???????????/??/Coin/?????????????????????????
M2 成长系统 | 0 | 2 | 1 | ?????????????????????Perk ?????????
M3 目标系统 | 0 | 0 | 3 | Hard Spot、纪录板、Old Betsy 均未落地。
横向支持 | 0 | 2 | 3 | 目前以 UI/数据演示为主，资源与表现层缺口较大。
M4 平衡打磨 | 0 | 1 | 1 | ??????????????????????????????
持续跟进明细
阶段 | 模块 | 当前状态 | 完成度 | 现状说明 | 代码/资源证据 | 主要缺口 | 下一步建议
M1 基础闭环 | 基础交互 | ??? | 95% | FishGamePresenterV2 ?????/??/??/??/??/???????????????45m ???????? UI ??? | 装备钓竿、抛竿、咬钩、遛鱼、上鱼状态机 | ?????????? FishGame UI ???????/????? | ?????? UI ???????/???????????????
M1 基础闭环 | 鱼与钓点 | 部分完成 | 40% | 已实现 12 种鱼定义、随机出鱼与鱼饵偏好加权；WaterCard 仅有“当前水域/河岸试钓区”文本展示。 | 基础鱼 AI / 刷新 / 基础钓点配置 / 水域判定 | 补真实钓点配置、水域判定、场景钓点对象与首钓入口。 | 先做 1 个真实可钓点与水域判定。
M1 基础闭环 | 工具接入 | ???? | 50% | FishGame ???? Gameplay ????? TripleMerge ?????FishGame ????????????? FishGame ???? | 武器轮盘挂接钓竿、背包记录鱼 | ????????????/???????????????? | ??????/??????????
M1 基础闭环 | 经济闭环 | ???? | 70% | ???????????Coin ?????????????????????????????????????? | 商贩出售鱼换钱、失败提示（断线/脱钩） | ??? UI?????????????????????? | ????????????????
M2 成长系统 | Perk 接入 | 未发现实现 | 0% | 仓库未检索到 Fisher King 或 Perk 对钓鱼疲劳参数的接入代码。 | Fisher King 接入，疲劳加速参数生效 | 接入现有 Perk 系统，并让鱼竿疲劳倍率受配置驱动。 | 补 Fisher King 对疲劳倍率的驱动。
M2 成长系统 | 鱼饵系统 | ???? | 70% | ??? 5 ?????????????????????????????????????? | 5 种鱼饵数据、切换轮盘、未解锁置灰 | ???????????????????? | ???????????????????
M2 成长系统 | 鱼种偏好 | ???? | 75% | Fish/Rod/Lure/Distance/Global ???????????????????????????????????? | 鱼饵-鱼种偏好规则与重鱼生成条件 | ???????????????? | ???????????????
M3 目标系统 | Hard Spot | 未发现实现 | 0% | 未在运行时代码中检索到 Hard Fishing Spot、挑战鱼规则或硬钓点配置。 | Hard Fishing Spot 标记、难度规则、挑战鱼生成 | 先定义硬钓点数据结构，再接挑战鱼生成和场景标记。 | 先做数据结构和场景标识。
M3 目标系统 | 纪录板 | 未发现实现 | 0% | 未检索到区域纪录计算、纪录刷新逻辑或纪录板 UI。 | 区域纪录计算、刷新逻辑、纪录板 UI | 补纪录数据结构、刷新逻辑、展示 UI 和触发时机。 | 先做纪录数据和最小 UI 占位。
M3 目标系统 | 终极解锁 | 未发现实现 | 0% | Old Betsy 只出现在 ThirdParty 参考脚本中，当前项目运行时代码未接入。 | Old Betsy 解锁条件判定与发放 | 补解锁条件判定、发放逻辑、装备入口和终极鱼竿参数。 | 补条件判定和 Old Betsy 发放。
横向支持 | 角色与道具占位 | ???? | 30% | FishGame UI ?????????????????????????/??/?? Beam ?????????? | R15 角色沿用、基础钓竿/浮漂/鱼线 Beam 占位接入，确保第三人称演示成立 | ????????????????/??/?? Beam ?????? | ??????????????
横向支持 | 动画与手感反馈 | 未发现实现 | 0% | 未见装备/抛竿/等待/收线/上鱼/失败动画资源接入，也未见 P0 音效接线。 | 装备/抛竿/等待/收线/上鱼/失败动作占位，配合 whoosh、bite、reel、fail 等 P0 音效接入 | 补动作占位和 whoosh/bite/reel/fail 等关键音效，先保证演示可读性。 | 先接 P0 音效，再补占位动画。
横向支持 | 鱼/UI 素材 | ???? | 45% | FishGame UI ???????12 ??? 5 ?????????????/??/???????? | MVP 先做 4-6 种鱼模型或占位、鱼与鱼饵图标、咬钩/拉力/成功失败提示 UI | ? 4-6 ?????????????????????????/??/??????? | ??? 4-6 ???????
横向支持 | 场景/VFX/纪录板 | 未发现实现 | 0% | 未见水花/气泡/鱼跃提示、商贩摊位、纪录板视觉实现或场景件接入。 | 水花/气泡/鱼跃提示、基础钓点场景件、商贩摊位、纪录板 UI 视觉稿与实现支持 | 优先补钓点 VFX、Hard Spot 标识和纪录板视觉占位。 | 先补钓点 VFX 和纪录板视觉稿。
横向支持 | 风格统一与素材清理 | 未发现实现 | 0% | 未见 12 种鱼展示补齐、4 档鱼竿差异化、免费素材治理记录或 P1 音效增强。 | 补齐 12 种鱼展示、4 档钓竿差异化、免费素材安全检查、性能与体素风统一、P1 音效补强 | 进入上线阶段前补素材清理、性能检查和风格统一。 | 补免费素材清理记录与性能检查。
M4 平衡打磨 | 引导反馈 | ???? | 40% | ??????????????????/???????????????????????? | 新手引导、提示文案、失败原因可读性优化 | ???????????????????????? | ??????????????
M4 平衡打磨 | 埋点测试 | 未发现实现 | 0% | 未检索到钓鱼相关埋点/Analytics；Assets 下也没有 FishGame 自动化测试。 | 埋点全量接入、边界场景测试、回归修复 | 补埋点、边界场景用例、回归测试与上线前 checklist。 | 先建埋点清单，再补边界用例。